顺网云电脑 Flutter 复刻版
30 天 Milestone 开发计划

| 目标平台 | Flutter Desktop for macOS + Windows |
| --- | --- |
| 目标周期 | 30 天 |
| 资源假设 | 1 名全栈/客户端主程 + AI 编码辅助，后端接口可复用或最小改造 |
| 输出物 | 标准 milestone 计划文档、功能取舍边界、周级交付路线、验收口径 |

更新日期：2026-04-20

先说结论

“我+ vibe coding + 30 天”的前提下，采用 Flutter 同时覆盖 macOS 与 Windows 是可行的，但功能上必须限定范围。首月适合交付的是“浏览、交易、资产、基础运营”四条主闭环，暂时不会把推广提现、原生推流优化和所有长尾运营能力都放在首月。

Flutter 桌面双端基础壳：macOS 与 Windows 使用同一套页面、状态管理、接口层和主题系统。

登录与会话：手机号登录、Session 持久化、基础登录拦截、退出登录（微信相关暂时不做，涉及主体问题）。

游戏浏览闭环：首页、游戏库、搜索、详情、我的游戏。

云电脑基础闭环：分区展示、节点切换、价格展示、排队/订单状态、开始/停止基础链路。

商城交易闭环：云币、时长卡、数据盘、二维码支付、支付轮询、支付成功回刷。

资产闭环：商品时长、云币、优惠券、数据盘、充值/消耗账单。

运营闭环 Lite：会员中心概览、任务列表、消息中心、公告、签到信息与奖池展示。

我的规划是：一个月内可以做出可安装、可演示、可继续迭代的桌面版 MVP；但若目标是 100% 复刻原站所有细节与高风险链路，不太现实，还有很多功能需要便用边测。

1. 规划前提

| 开发形态 | 单人主开发，借助 vibe coding 提升搭建、样式复刻、接口对接与回归效率。 |
| --- | --- |
| 技术路线 | Flutter Desktop 一套代码同时支持 macOS/Windows，业务接口沿用现有 Web 站点能力或等价后端实现。 |
| 复刻目标 | 优先复制产品结构、核心交易闭环、资产闭环与运营闭环，不追求首月内 100% 动效和所有长尾入口。 |
| 结果定义 | 交付可安装包、里程碑计划、接口映射、缺口清单，并为第二阶段复杂能力预留结构。 |

2. 首月范围判断

2.1 100%可交付

Flutter 桌面双端基础壳：macOS 与 Windows 使用同一套页面、状态管理、接口层和主题系统。

登录与会话：手机号登录、Session 持久化、基础登录拦截、退出登录。

游戏浏览闭环：首页、游戏库、搜索、详情、我的游戏。

云电脑基础闭环：分区展示、节点切换、价格展示、排队/订单状态、开始/停止基础链路。

商城交易闭环：云币、时长卡、数据盘、二维码支付、支付轮询、支付成功回刷。

资产闭环：商品时长、云币、优惠券、数据盘、充值/消耗账单。

运营闭环 Lite：会员中心概览、任务列表、消息中心、公告、签到信息与奖池展示。

2.2 可能延后

原生低延迟推流播放器、自定义输入透传、复杂挂起/断线恢复优化。

推广协议确认、推广码生成、返佣明细、收款绑定、提现申请。

抽奖的正式生产闭环与复杂风控。

所有外链活动页、网吧付费、云币兑网费、自动续费管理等长尾能力。

视觉层面的高保真动效、复杂引导动画、所有运营弹窗 100% 复刻。

3. Flutter 桌面实施策略

Flutter 3.22+，状态管理计划使用 Riverpod，路由使用 go_router，网络层使用 Dio。

数据模型使用 freezed + json_serializable，保证接口域模型稳定可维护。

桌面能力使用 window_manager；WebView/网页登录承接根据平台选成熟插件实现。

接口从现有 Web/API 文档沉淀成 OpenAPI 或 JSON schema，后端选择go或者nest 完成。

首月坚持“配置驱动”，把菜单、客服、关于、活动入口、商品类型抽为后端配置或本地配置。

4. 全量功能拆分与 30 天取舍

| 模块 | 功能拆分 | 30 天取舍 | 里程碑 | 信心 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. 全局框架与桌面壳 | 窗口框架、三栏布局、路由壳、全局状态、接口层、异常页、加载骨架、日志与埋点、桌面打包配置 | 必须完成。首周打通 Flutter 桌面双端基础壳，做到 macOS/Windows 同构页面、同构导航、同构网络层。 | M0-M1 | 高 |
| 02. 登录与会话 | 手机号登录、验证码、Session 持久化、退出登录、登录拦截 | 必须完成。优先做手机号和通用 Session。 | M1 | 高 |
| 03. 首页与运营位 | 热搜词、推荐位、资产摘要、兑换码入口、公告入口、新手引导、常用平台快捷入口 | 必须完成。新手弹层和运营位支持配置驱动；复杂动画和细碎运营玩法可降级。 | M1-M2 | 高 |
| 04. 游戏浏览闭环 | 游戏库分类、搜索、搜索历史、游戏详情、我的游戏、继续游玩入口 | 必须完成。这是首月最稳的高价值模块，适合借助 vibe coding 快速复制页面骨架与数据绑定。 | M2 | 高 |
| 05. 云电脑主流程 | 分区列表、机房节点、价格展示、数据盘标识、快速启动、排队状态、订单状态、开始/停止/离队 | 部分完成。首月建议完成“浏览 + 选区 + 排队/订单状态 + 基础开始/停止链路”；原生低延迟推流能力不承诺。 | M2-M3 | 中 |
| 06. 福利商城与支付 | 云币、时长卡、数据盘、商品详情、支付方式选择、二维码支付、支付轮询、协议勾选 | 部分完成。首月优先做商品浏览。（下单、二维码支付和支付成功回刷；优惠券抵扣做基础版本即可。）这个存在风险，滞后考虑 | M3 | 高 |
| 07. 资产中心与账单 | 商品时长、云币、优惠券、数据盘、充值记录、消耗记录、空状态引导 | 必须完成。与商城和云电脑共用资产域模型，优先做只读与基础跳转，不做复杂批量操作。 | M3 | 高 |
| 08. 会员中心与任务 | 等级信息、成长值、奖励列表、成长明细、任务分组、任务领取状态 | 明确延后。首月做等级概览、任务列表和奖励展示即可；任务审核、补发、复杂边界留到后续。 | M4 | 低 |
| 09. 签到抽奖 | 7 日签到、抽奖券、奖池展示、中奖记录、立即抽奖 | 明确延后。首月建议做签到信息、奖池和记录；真实抽奖动作可作为 stretch，避免前期消耗过多联调时间。 | M4 | 中 |
| 10. 消息中心与公告 | 未读数、消息列表、详情已读、首页公告联动 | 建议纳入。实现成本低、产品完整度高，适合作为首月收口模块。 | M4 | 高 |
| 11. 推广返佣与提现 | 推广协议、邀请码、返佣数据、收款绑定、提现风控、提现申请 | 明确延后。单人首月不建议纳入，因为协议确认、收款绑定、风控和不可逆状态会显著拖慢主线。 | Post-M1 | 低 |
| 12. 设置、关于、客服、下载、外跳页 | FAQ、客服链接、关于我们、下载页、协议页、iframe 外跳页 | 部分完成。首月做静态配置驱动页和外链跳转；不追求所有次级入口一次补齐。 | M4 | 高 |
| 13. 非功能与发布 | 错误监控、操作日志、接口超时重试、灰度配置、安装包、版本信息、回归清单 | 必须完成。否则一个月做出来的只是 demo，不是可持续迭代的首发版本。 | M4-M5 | 高 |

5. 推荐的里程碑拆分

| 阶段 | 目标 | 主要输出 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 / Day 1-3 | 项目立项与桌面基建 | Flutter 桌面工程、目录规范、状态管理、网络层、主题系统、路由壳、窗口布局、mock 数据开关 | 双端可启动；完成首页壳与左侧导航；接口封装规范稳定 |
| M1 / Day 4-7 | 登录与首页骨架 | 登录页、Session 管理、首页资产摘要、推荐位、热搜词、兑换码入口、公告入口 | 用户可登录进入首页；基础导航可用；首页支持真实接口回填 |
| M2 / Day 8-14 | 游戏浏览闭环 | 游戏库分类、搜索、搜索历史、游戏详情、我的游戏、继续游玩链路、云电脑分区与节点浏览 | 用户可以从首页进入详情，再返回列表；搜索、最近游玩和分区切换稳定 |
| M3 / Day 15-21 | 交易与资产闭环 | 商城三大商品、商品详情、协议勾选、二维码支付、支付轮询、资产中心、账单页、优惠券基础展示 | 用户可以完成商品浏览到支付成功回刷；资产页与账单数据一致 |
| M4 / Day 22-27 | 运营模块收口 | 会员中心、任务列表、奖励展示、消息中心、签到信息、奖池展示、客服/关于/下载等配置页 | 首月范围内的所有非高风险页面均打通；业务状态切换不崩溃 |
| M5 / Day 28-30 | 联调、回归与打包 | 接口容错、空状态、错误提示、日志、安装包、回归测试、验收清单 | 产出可安装的 macOS 与 Windows 包；核心流程通过验收清单 |

6. 单人开发工作量评估

| 有效工作量 | 约 28-32 个高强度有效工作日 |
| --- | --- |
| 核心时间分配 | 40% 给业务页面与状态机，30% 给接口联调与问题修复，20% 给桌面打包/兼容，10% 给回归与文档。 |
| 最值得 AI 加速的环节 | 页面骨架复刻、DTO/Model 生成、接口层模板、样式细节、表格类页面、测试清单整理。 |
| 不应过度依赖 AI 的环节 | 支付链路验收、推流生命周期、不可逆业务操作、平台差异问题定位。 |

7. 每周交付重点

7.1 第 1 周：必须建立可演示骨架

双端启动、窗口布局、导航、路由、网络层、主题系统全部落地。

首页与登录页先接入 mock，确保后续接口不阻塞主线页面开发。

第 1 周结束时就应有第一版演示包，而不是只有代码仓库。

7.2 第 2 周：完成最强确定性的浏览闭环

首页 -> 游戏库 -> 搜索 -> 详情 -> 我的游戏 这一条链路优先做到稳定可演示。

云电脑先做分区、节点、价格与状态，不急着在此周完成复杂启动。

7.3 第 3 周：做交易和资产闭环

商城商品必须在本周打通。（二维码支付、支付轮询、支付结果回刷滞后考虑）

资产中心与账单要与商城结果联动，否则体验会断裂。

7.4 第 4 周：做运营与收口，不再扩范围

会员、任务、消息、签到信息、客服/关于等适合作为最后一周“完整度增强”模块。

一旦进入第 4 周，不再把推广提现、复杂抽奖和原生推流增强拉入计划。

8. 风险与规避

| 风险项 | 风险说明 | 规避策略 |
| --- | --- | --- |
| 起串流的能力 | 如果没有现成 SDK 或可复用 Web 推流页，这个月内核心还是围绕应用基础功能体验。 | 可以简单启动云电脑状态链路与最小启动能力；推流播放器作为 Phase 2 （后续开发）专项。 |
| 桌面平台差异 | macOS 与 Windows 在窗口、WebView、系统权限和打包方式上存在差异。 | 第 1 周即双端并行验证，不接受“先只做一个平台、最后补另一个”。 |
| 运营模块膨胀 | 签到抽奖、消息、任务、推广都是“看起来小、联调很碎”的模块。 | 对首月范围做硬切分：推广提现明确延后，抽奖动作列为 stretch。 |
| 单人开发负荷 | 单人即使有 vibe coding 加持，也无法同时承受全量页面、全量联调、全量测试和复杂桌面能力。 | 坚持“核心闭环优先”，每个 milestone 都保留可演示版本，不做大爆炸式集成。 |

9. 验收标准

macOS 与 Windows 均有可安装包，主导航、登录、商城、资产、游戏浏览可正常使用。

至少 7 条主流程打通：登录、首页浏览、游戏搜索、游戏详情、商品下单、支付成功回刷（模拟）、资产查看。

云电脑模块具备分区展示、节点选择、排队/订单状态、开始/停止的基础可用性。

所有首月范围页面具备加载态、空态、错误态与基础埋点，不出现明显白屏或死路由。

文档、接口映射、遗留问题清单齐全，能直接进入第二阶段开发。

10. 结论

本月最合理的目标不是做完全量复制，而是做出一个产品骨架完整、核心闭环真实可用、第二阶段可以继续扩展的这个月的桌面版 MVP。首月重点应锁定在：登录、浏览、云电脑基础状态、商城资产、会员概览、消息公告。次月开始关注推广提现与高复杂推流（串流）能力。